## Sheet0
泰州市本级项目支出绩效自评价情况表 |  |  |  | 泰州市本级项目支出绩效自评价评分表
填报单位： | 泰州市中级人民法院（机关） | 项目名称： | 法院信息化构建 | 填报单位： |  | 泰州市中级人民法院（机关） |  | 项目名称： |  | 法院信息化构建
项目实施年度： | 2022 |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
项目自评情况 |  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等） |  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的规划要求，《江苏省高级人民法院关于进一步加快推进落实2020年度全省法院执行信息化工作的通知》，《关于将法院执行工作融入网格化社会治理的实施意见（试行）》文件要求。一站式多元解和诉染务机基米形减，条线入民法院均建成诉讼服务网、诉讼服务大厅、12368诉讼服务热线并上线应用中国移动微法院,全面覆盖核心业务的审判支撑系统总体建成。各级人民法院建成审判办案平台和互联网庭审平合。2022年全年预算507.6万元。 | [5 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效） |  |  |  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的规划要求，《江苏省高级人民法院关于进一步加快推进落实2020年度全省法院执行信息化工作的通知》，《关于将法院执行工作融入网格化社会治理的实施意见（试行）》文件要求。2022年全年预算507.6万元，实际支出417.34万元，大力保障了全市法院信息化建设。 | [5 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写） |  |  |  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的规划要求，《江苏省高级人民法院关于进一步加快推进落实2020年度全省法院执行信息化工作的通知》，《关于将法院执行工作融入网格化社会治理的实施意见（试行）》文件要求。2022年全年预算507.6万元，受疫情影响，实际支出417.34万元，部分项目未实施。 | [5 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） |  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
受疫情影响的项目，下年度抓紧实施. | [5 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 82.22% | 3 | 2.47 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出 | 数量指标 | 大力推进司法网拍 | ≥200件 | 280.00件 | 10 | 10
[5 empty] | 质量指标 | 推进执行指挥中心“854模式”迭代升级 | 全年执行规范化建设水平显著提升 | 达成预期目标 | 10 | 10
[5 empty] | 时效指标 | 防护软件及时升级维护 | ≥90百分比 | 95.00百分比 | 5 | 5
[5 empty] | 成本指标 | 资金投入 | ＝507.6万元 | 417.34万元 | 5 | 4.11
|  |  |  | 效益 | 经济效益 | 网络安全率 | ≥95百分比 | 95.00百分比 | 10 | 10
[5 empty] | 社会效益 | 累计公开失信被执行人信息 | ≥8000个 | 10484.00个 | 10 | 10
[5 empty] | 生态效益 | 大数据网络安全保障率 | ≥80百分比 | 85.00百分比 | 5 | 5
[5 empty] | 可持续影响 | 主动融入基层社会治理网格 | 实现精准查人找物 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 案件当事人、承办法官、群众满意度 | ≥90百分比 | 95.00百分比 | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 97.08
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。